## Empresa
COSTES | [11 empty] | Servicio | Coste mes | Coste año
Personal | Num | Horas de trabajo/año | Sueldo Bruto hora | Sueldo Bruto Año | Coste salarial por hora | Coste Salarial Año | TOTAL | Prod(%) | Coste directo | CI(%) | Coste indirecto | Limpieza | 500 | 6000
Valentin | 1 | 2003.5 | 16.07 | 32196.245 | 20.0875 | 40245.3063 | 40245.3063 | 80% | 32196.245 | 20% | 8049.0613 | Publicidad | 1000 | 12000
[12 empty] | Asesoría | 1200 | 14400
Personal | Num | Precio/hora | Horas productivas (total empresa) | Coste sin beneficios | Precio/hora (con beneficios del 25%) | Coste con beneficio | Facturación |  |  |  |  | Control de calidad | 200 | 2400
Valentin | 1 | 90 | 1602.8 | 144252 | 112.5 | 180315 | 180315 |  |  |  |  | Tasas | 450 | 5400
[12 empty] | Alquileres o arrendamientos de inmuebles (locales, naves, oficinas) | 1400 | 16800
[12 empty] | Gastos en material de oficina | 200 | 2400
[12 empty] | Gastos de mantenimiento, reparación y conservación | 200 | 2400
[12 empty] | Consumos de electricidad (excepto consumos para producción) | 500 | 6000
[12 empty] | Consumos de agua | 50 | 600
[9 empty] | 2022-06-10 | 2023-11-30 | 1.474 | Honorarios de asesorías, auditorías y otros profesionales |  | 0
Equipo / Licencia | Unidades | Precio | Coste total | Coste / año | Tipo | Plazo |  |  | 2022-06-10 | 2024-06-20 | 2.0301 | Seguros | 500 | 6000
Ordenador de sobremesa | 1 | 1200 | 1200 | 240 | Amortización | 5 | [5 empty] | Portes y gastos de transporte | 350 | 4200
Portátil | 1 | 900 | 900 | 180 | Amortización | 5 | [5 empty] | Gastos en comunicaciones | 650 | 7800
Auriculares | 1 | 80 | 80 | 80 | Amortización | 1 |  |  | 3005.2 | 1.5 |  | Gastos de viaje, desplazamiento, manutención y estancias del personal en otras localidades del personal no productivo | 300 | 3600
Libro | 4 | 40 | 160 | 16 | Amortización | 10 |  |  | 2003.4667 | 1 |  | Gastos en material de oficina | 70 | 840
Licencias de desarrollo | 1 | 250 | 250 | 250 | Alquiler |  |  |  | 3005.2 |  |  | Gastos de correos y mensajería | 250 | 3000
|  |  |  | 766 | [9 empty] | 93840
Nº | Concepto |  |  | Importe
1 | Costes directos |  |  | 32196.245
2 | Coste indirecto |  |  | 102655.0612
3 | Suma costes directos e indirectos |  |  | 134851.3062
4 | Beneficio deseado (25%) |  |  | 33712.8266
5 | Coste total |  |  | 168564.1328
6 | Facturación posible |  |  | 180315
7 | Margen entre el coste y la facturación |  |  | 6.517%
Sueldo bruto año |  | 32500 |  |  | 21645
Sueldo bruto mes |  | 2350
Sueldo bruto hora |  | 14.6875
sueldo promedio de un desarrollador de videojuegos en España
| 13 | 28860
3.25
16.25
3550
1775
El Estatuto de Trabajadores cifra el máximo de horas laborales anuales en 1.826 horas y 27 minutos. Sin embargo, los convenios suelen establecer sus propios baremos, los cuáles suelen oscilar entre 1.750 y 1.800 horas.
Horas de trabajo anuales

## Costes
Partida 1: Estudio de tecnologías
|  |  |  | l1 | l2 | Descripción | Cantidad | Unidades | Precio | Subtotal(2) | Total
|  |  |  | 1 |  | Estudiar C++ por cualquier medio |  |  |  |  | 21600
[5 empty] | 1 | Valentin | 240 | horas | 90 | 21600
|  |  |  | 2 |  | Estudiar libro "A Tour Of C++" de Bjerne Stroustrup |  |  |  |  | 3600
[5 empty] | 1 | Valentin | 40 | horas | 90 | 3600
|  |  |  | 3 |  | Estudiar libro "Game Programming Patterns" de Robert Nystrom |  |  |  |  | 10080
[5 empty] | 1 | Valentin | 112 | horas | 90 | 10080
|  |  |  | 4 |  | Estudiar libro "Learn OpenGL" de Joey de Vries |  |  |  |  | 21600
[5 empty] | 1 | Valentin | 240 | horas | 90 | 21600
|  |  |  | 5 |  | Estudiar libro "Game Engine Architecture" de Jason Gregory |  |  |  |  | 7200
[5 empty] | 1 | Valentin | 80 | horas | 90 | 7200
|  |  |  | 6 |  | Estudiar libro "Fundamentals Of Computer Graphics" de Steve Marschner, Peter Shirley et all |  |  |  |  | 3600
[5 empty] | 1 | Valentin | 40 | horas | 90 | 3600
|  |  |  | 7 |  | Estudiar lección de Youtube "OpenGL" de TheCherno |  |  |  |  | 3600
[5 empty] | 1 | Valentin | 40 | horas | 90 | 3600
|  |  |  | 8 |  | Estudiar lección de Youtube "CMU 15-462/662" de Keenan Crane |  |  |  |  | 21600
[5 empty] | 1 | Valentin | 240 | horas | 90 | 21600
[10 empty] | TOTAL | 92880
Partida 2: Desarrollo de software
l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | I6 | Descripción | Cantidad | Unidades | Precio | Subtotal(6) | Subtotal(5) | Subtotal(4) | Subtotal(3) | Subtotal(2) | Total
1 | [5 empty] | Desarrollar el sistema | [8 empty] | 81648
| 1 |  |  |  |  | Crear Constructor del sistema | [7 empty] | 2880
|  | 1 |  |  |  | Crear Constructor Debug | [6 empty] | 1440
|  |  | 1 |  |  | Valentin | 16 | horas | 90 |  |  | 1440
|  | 2 |  |  |  | Crear Constructor Release | [6 empty] | 1440
|  |  | 1 |  |  | Valentin | 16 | horas | 90 |  |  | 1440
| 2 |  |  |  |  | Desarrollar el Núcleo | [7 empty] | 33120
|  | 1 |  |  |  | Desarrollar los Asertos | [6 empty] | 3600
|  |  | 1 |  |  | Valentin | 40 | horas | 90 |  |  | 3600
|  | 2 |  |  |  | Desarrollar el Contador | [6 empty] | 2880
|  |  | 1 |  |  | Valentin | 32 | horas | 90 |  |  | 2880
|  | 3 |  |  |  | Desarrollar el Debugger | [6 empty] | 2880
|  |  | 1 |  |  | Valentin | 32 | horas | 90 |  |  | 2880
|  | 4 |  |  |  | Desarrollar Excepciones | [6 empty] | 3600
|  |  | 1 |  |  | Valentin | 40 | horas | 90 |  |  | 3600
|  | 5 |  |  |  | Desarrollar el Renderizado de bajo nivel | [6 empty] | 14400
|  |  | 1 |  |  | Valentin | 160 | horas | 90 |  |  | 14400
|  | 6 |  |  |  | Desarrollar el Logger | [6 empty] | 2160
|  |  | 1 |  |  | Valentin | 24 | horas | 90 |  |  | 2160
|  | 7 |  |  |  | Desarrollar el Gestor de Ventana | [6 empty] | 3600
|  |  | 1 |  |  | Valentin | 40 | horas | 90 |  |  | 3600
| 3 |  |  |  |  | Crear la arquitectura ECS | [7 empty] | 21168
|  | 1 |  |  |  | Desarrollar el Backend | [6 empty] | 14400
|  |  | 1 |  |  | Desarrollar la estructura de datos de entidades | [5 empty] | 7200
|  |  |  | 1 |  | Valentin | 80 | horas | 90 |  | 7200
|  |  | 2 |  |  | Desarrollar la estructura de datos de componentes | [5 empty] | 7200
|  |  |  | 1 |  | Valentin | 80 | horas | 90 |  | 7200
|  | 2 |  |  |  | Desarrollar el Frontend | [6 empty] | 6768
|  |  | 1 |  |  | Desarrollar la interfaz para Entidad | [5 empty] | 3600
|  |  |  | 1 |  | Valentin | 40 | horas | 90 |  | 3600
|  |  | 2 |  |  | Desarrollar Componentes | [5 empty] | 288
|  |  |  | 1 |  | Desarrollar componente de Renderizado |  |  |  |  | 72
[5 empty] | 1 | Valentin | 0.8 | horas | 90 | 72
|  |  |  | 2 |  | Desarrollar componente de Inputs |  |  |  |  | 72
[5 empty] | 1 | Valentin | 0.8 | horas | 90 | 72
|  |  |  | 3 |  | Desarrollar componente de Cámara |  |  |  |  | 72
[5 empty] | 1 | Valentin | 0.8 | horas | 90 | 72
|  |  |  | 4 |  | Desarrollar componente de Físicas |  |  |  |  | 72
[5 empty] | 1 | Valentin | 0.8 | horas | 90 | 72
|  |  | 3 |  |  | Desarrollar Sistemas | [5 empty] | 2880
|  |  |  | 1 |  | Desarrollar sistema de inputs |  |  |  |  | 720
[5 empty] | 1 | Valentin | 8 | horas | 90 | 720
|  |  |  | 2 |  | Desarrollar sistema de renderizado |  |  |  |  | 720
[5 empty] | 1 | Valentin | 8 | horas | 90 | 720
|  |  |  | 3 |  | Desarrollar sistema de cámaras |  |  |  |  | 720
[5 empty] | 1 | Valentin | 8 | horas | 90 | 720
|  |  |  | 4 |  | Desarrollar sistema de físicas |  |  |  |  | 720
[5 empty] | 1 | Valentin | 8 | horas | 90 | 720
| 4 |  |  |  |  | Desarrollar los Subsistemas | [7 empty] | 24480
|  | 1 |  |  |  | Desarrollar motor de renderizado | [6 empty] | 10800
|  |  | 1 |  |  | Valentin | 120 | horas | 90 |  |  | 10800
|  | 2 |  |  |  | Desarrollar motor de físicas | [6 empty] | 7200
|  |  | 1 |  |  | Valentin | 80 | horas | 90 |  |  | 7200
|  | 3 |  |  |  | Desarrollar motor de inputs | [6 empty] | 2880
|  |  | 1 |  |  | Valentin | 32 | horas | 90 |  |  | 2880
|  | 4 |  |  |  | Desarrollar in-game Debugger | [6 empty] | 3600
|  |  | 1 |  |  | Valentin | 40 | horas | 90 |  |  | 3600
2 | [5 empty] | Llevar a cabo pruebas | [8 empty] | 22320
| 1 |  |  |  |  | Desarrollar Pruebas unitarias | [7 empty] | 12240
|  | 1 |  |  |  | Desarrollar Pruebas para ECS | [6 empty] | 1440
|  |  | 1 |  |  | Valentin | 16 | horas | 90 |  |  | 1440
|  | 2 |  |  |  | Desarrollar Pruebas para los subsistemas | [6 empty] | 7200
|  |  | 1 |  |  | Valentin | 80 | horas | 90 |  |  | 7200
|  | 3 |  |  |  | Desarrollar Pruebas para el núcelo | [6 empty] | 3600
|  |  | 1 |  |  | Valentin | 40 | horas | 90 |  |  | 3600
| 2 |  |  |  |  | Realizar Pruebas de usabilidad | [7 empty] | 2880
|  | 1 |  |  |  | Valentin | 32 | horas | 90 |  |  |  | 2880
| 3 |  |  |  |  | Desarrollar Pruebas gráficas | [7 empty] | 3600
|  | 1 |  |  |  | Valentin | 40 | horas | 90 |  |  |  | 3600
| 4 |  |  |  |  | Desarrollar Pruebas de benchmarking | [7 empty] | 3600
|  | 1 |  |  |  | Valentin | 40 | horas | 90 |  |  |  | 3600
3 | [5 empty] | Desarrollar el Videojuego | [8 empty] | 10800
| 1 |  |  |  |  | Desarrollar generación de terreno | [7 empty] | 3600
|  | 1 |  |  |  | Valentin | 40 | horas | 90 |  |  |  | 3600
| 2 |  |  |  |  | Desarrollar entidades | [7 empty] | 3600
|  | 1 |  |  |  | Valentin | 40 | horas | 90 |  |  |  | 3600
| 3 |  |  |  |  | Desarrollar shaders | [7 empty] | 3600
|  | 1 |  |  |  | Valentin | 40 | horas | 90 |  |  |  | 3600
[14 empty] | TOTAL | 114768
Partida 3: Documentación
| l1 | l2 | l3 | l4 | I5 | Descripción | Cantidad | Unidades | Precio | Subtotal(5) | Subtotal(4) | Subtotal(3) | Subtotal(2) | Total |  | Días
| 1 |  |  |  |  | Hacer introducción | [7 empty] | 5760
|  | 1 |  |  |  | Hacer jusitificación de proyecto | [6 empty] | 720
|  |  | 1 |  |  | Valentin | 8 | horas | 90 |  |  | 720 |  |  |  | 1
|  | 2 |  |  |  | Hacer objetivos del proyecto | [6 empty] | 720
|  |  | 1 |  |  | Valentin | 8 | horas | 90 |  |  | 720 |  |  |  | 1
|  | 3 |  |  |  | Hacer estudio de la situación actual | [6 empty] | 4320
|  |  | 1 |  |  | Estudiar alternativas | [5 empty] | 2160
|  |  |  | 1 |  | Valentin | 24 | horas | 90 |  | 2160 |  |  |  |  | 3
|  |  | 2 |  |  | Evaluar alternativas de desarrollo | [5 empty] | 2160
|  |  |  | 1 |  | Valentin | 24 | horas | 90 |  | 2160 |  |  |  |  | 3
| 2 |  |  |  |  | Desarrollar aspectos teóricos | [7 empty] | 3513.6
|  | 1 |  |  |  | Explicar conceptos | [6 empty] | 2880
|  |  | 1 |  |  | Valentin | 32 | horas | 90 |  |  | 2880 |  |  |  | 4
|  | 2 |  |  |  | Explicar tecnologías | [6 empty] | 633.6
|  |  | 1 |  |  | Valentin | 7.04 | horas | 90 |  |  | 633.6 |  |  |  | 0.88
| 3 |  |  |  |  | Planificar y presupuestar el proyecto | [7 empty] | 8640
|  | 1 |  |  |  | Planificar | [6 empty] | 2880
|  |  | 1 |  |  | Planificar arranque del proyecto | [5 empty] | 1440
|  |  |  | 1 |  | Valentin | 16 | horas | 90 |  | 1440 |  |  |  |  | 2
|  |  | 2 |  |  | Planificar desarrollo software | [5 empty] | 1440
|  |  |  | 1 |  | Valentin | 16 | horas | 90 |  | 1440 |  |  |  |  | 2
|  | 2 |  |  |  | Resumir presupuesto | [6 empty] | 1440
|  |  | 1 |  |  | Resumir presupuesto costes | [5 empty] | 720
|  |  |  | 1 |  | Valentin | 8 | horas | 90 |  | 720 |  |  |  |  | 1
|  |  | 2 |  |  | Resumir presupuesto de clientes | [5 empty] | 720
|  |  |  | 1 |  | Valentin | 8 | horas | 90 |  | 720 |  |  |  |  | 1
|  | 3 |  |  |  | Detallar presupuesto | [6 empty] | 4320
|  |  | 1 |  |  | Presupuestar costes | [5 empty] | 2880
|  |  |  | 1 |  | Presupuestar arranque del proyecto |  |  |  |  | 720
[5 empty] | 1 | Valentin | 8 | horas | 90 | 720 | [5 empty] | 1
|  |  |  | 2 |  | Presupuestar desarrollo software |  |  |  |  | 720
[5 empty] | 1 | Valentin | 8 | horas | 90 | 720 | [5 empty] | 1
|  |  |  | 3 |  | Presupuestar documentación |  |  |  |  | 720
[5 empty] | 1 | Valentin | 8 | horas | 90 | 720 | [5 empty] | 1
|  |  |  | 4 |  | Considerar otros costes |  |  |  |  | 720
[5 empty] | 1 | Valentin | 8 | horas | 90 | 720 | [5 empty] | 1
|  |  | 2 |  |  | Resumir costes | [5 empty] | 720
|  |  |  | 1 |  | Valentin | 8 | horas | 90 |  | 720 |  |  |  |  | 1
|  |  | 3 |  |  | Detallar presupuesto del cliente | [5 empty] | 720
|  |  |  | 1 |  | Valentin | 8 | horas | 90 |  | 720 |  |  |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | Analizar el sistema | [7 empty] | 16200
|  | 1 |  |  |  | Definir requisitos del sistema | [6 empty] | 10440
|  |  | 1 |  |  | Identificar actores del sistema | [5 empty] | 360
|  |  |  | 1 |  | Valentin | 4 | horas | 90 |  | 360 |  |  |  |  | 0.5
|  |  | 2 |  |  | Obtener requisitos del sistema | [5 empty] | 2160
|  |  |  | 1 |  | Obtener requisitos funcionales |  |  |  |  | 2160
[5 empty] | 1 | Valentin | 24 | horas | 90 | 2160 | [5 empty] | 3
|  |  |  | 2 |  | Obtener requisitos no funcionales |  |  |  |  | 1440
[5 empty] | 1 | Valentin | 16 | horas | 90 | 1440 | [5 empty] | 2
|  |  | 3 |  |  | Describir la arquitectura del sistema | [5 empty] | 2880
|  |  |  | 1 |  | Valentin | 32 | horas | 90 |  | 2880 |  |  |  |  | 4
|  |  | 4 |  |  | Crear diagrama de clases y descripción preliminar | [5 empty] | 2160
|  |  |  | 1 |  | Valentin | 24 | horas | 90 |  | 2160 |  |  |  |  | 3
|  |  | 5 |  |  | Describir las clases | [5 empty] | 2880
|  |  |  | 1 |  | Valentin | 32 | horas | 90 |  | 2880 |  |  |  |  | 4
|  | 2 |  |  |  | Especificar plan de pruebas | [6 empty] | 5760
|  |  | 1 |  |  | Planificar pruebas unitarias | [5 empty] | 2880
|  |  |  | 1 |  | Valentin | 32 | horas | 90 |  | 2880 |  |  |  |  | 4
|  |  | 2 |  |  | Planificar pruebas gráficas | [5 empty] | 1440
|  |  |  | 1 |  | Valentin | 16 | horas | 90 |  | 1440 |  |  |  |  | 2
|  |  | 3 |  |  | Planificar pruebas de usabilidad | [5 empty] | 720
|  |  |  | 1 |  | Valentin | 8 | horas | 90 |  | 720 |  |  |  |  | 1
|  |  | 4 |  |  | Planificar pruebas de benchmarking | [5 empty] | 720
|  |  |  | 1 |  | Valentin | 8 | horas | 90 |  | 720 |  |  |  |  | 1
| 5 |  |  |  |  | Diseñar el sistema | [7 empty] | 25920
|  | 1 |  |  |  | Diseñar arquitectura del sistema | [6 empty] | 7200
|  |  | 1 |  |  | Valentin | 80 | horas | 90 |  |  | 7200 |  |  |  | 10
|  | 2 |  |  |  | Diseñar diagrama de componentes | [6 empty] | 3600
|  |  | 1 |  |  | Valentin | 40 | horas | 90 |  |  | 3600 |  |  |  | 5
|  | 3 |  |  |  | Diseñar las clases | [6 empty] | 2880
|  |  | 1 |  |  | Valentin | 32 | horas | 90 |  |  | 2880 |  |  |  | 4
|  | 4 |  |  |  | Diseñar el estilo del código | [6 empty] | 3600
|  |  | 1 |  |  | Valentin | 40 | horas | 90 |  |  | 3600 |  |  |  | 5
|  | 5 |  |  |  | Diseñar diagramas de interacción | [6 empty] | 2160
|  |  | 1 |  |  | Valentin | 24 | horas | 90 |  |  | 2160 |  |  |  | 3
|  | 6 |  |  |  | Especificar el plan de pruebas | [6 empty] | 6480
|  |  | 1 |  |  | Especificar pruebas unitarias | [5 empty] | 2160
|  |  |  | 1 |  | Valentin | 24 | horas | 90 |  | 2160 |  |  |  |  | 3
|  |  | 2 |  |  | Especificar pruebas gráficas | [5 empty] | 1440
|  |  |  | 1 |  | Valentin | 16 | horas | 90 |  | 1440 |  |  |  |  | 2
|  |  | 3 |  |  | Especificar pruebas de usabilidad | [5 empty] | 1440
|  |  |  | 1 |  | Valentin | 16 | horas | 90 |  | 1440 |  |  |  |  | 2
|  |  | 4 |  |  | Especificar pruebas de benchmarking | [5 empty] | 1440
|  |  |  | 1 |  | Valentin | 16 | horas | 90 |  | 1440 |  |  |  |  | 2
| 6 |  |  |  |  | Describir la implementación del sistema | [7 empty] | 8640
|  | 1 |  |  |  | Describir los lenguajes de programación | [6 empty] | 1440
|  |  | 1 |  |  | Valentin | 16 | horas | 90 |  |  | 1440 |  |  |  | 2
|  | 2 |  |  |  | Describir las bibliotecas | [6 empty] | 2160
|  |  | 1 |  |  | Valentin | 24 | horas | 90 |  |  | 2160 |  |  |  | 3
|  | 3 |  |  |  | Describir las herramientas usadas | [6 empty] | 1440
|  |  | 1 |  |  | Valentin | 16 | horas | 90 |  |  | 1440 |  |  |  | 2
|  | 4 |  |  |  | Detallar el ciclo del uso de las herramientas
|  |  | 1 |  |  | Detallar uso de herramientas en el arranque del proyecto | [5 empty] | 720
|  |  |  | 1 |  | Valentin | 8 | horas | 90 |  | 720 |  |  |  |  | 1
|  |  | 2 |  |  | Detallar uso de herramientas durante el desarrollo software
|  |  |  | 1 |  | Detallar el uso de herramientas durante la fase de análisis |  |  |  |  | 720
[5 empty] | 1 | Valentin | 8 | horas | 90 | 720 | [5 empty] | 1
|  |  |  | 2 |  | Detallar el uso de herramientas durante la fase de diseño |  |  |  |  | 720
[5 empty] | 1 | Valentin | 8 | horas | 90 | 720 | [5 empty] | 1
|  |  |  | 3 |  | Detallar el uso de herramientas durante la fase de implementación |  |  |  |  | 2160
[5 empty] | 1 | Valentin | 24 | horas | 90 | 2160 | [5 empty] | 3
|  | 5 |  |  |  | Describir la creación del sistema | [6 empty] | 3600
|  |  | 1 |  |  | Describir los problemas encontrados | [5 empty] | 1440
|  |  |  | 1 |  | Valentin | 16 | horas | 90 | 1440 | [5 empty] | 2
|  |  | 2 |  |  | Describir las clases implementadas | [5 empty] | 2160
|  |  |  | 1 |  | Valentin | 24 | horas | 90 | 2160 | [5 empty] | 3
| 7 |  |  |  |  | Describir desarrollo de pruebas | [7 empty] | 11520
|  | 1 |  |  |  | Describir desarrollo de pruebas unitarias | [6 empty] | 3600
|  |  | 1 |  |  | Valentin | 40 | horas | 90 |  |  | 3600 |  |  |  | 5
|  | 2 |  |  |  | Describir desarrollo de pruebas gráficas | [6 empty] | 3600
|  |  | 1 |  |  | Valentin | 40 | horas | 90 |  |  | 3600 |  |  |  | 5
|  | 3 |  |  |  | Describir desarrollo de pruebas de usabilidad | [6 empty] | 2160
|  |  | 1 |  |  | Valentin | 24 | horas | 90 |  |  | 2160 |  |  |  | 3
|  | 4 |  |  |  | Describir desarrollo de pruebas de benchmarking | [6 empty] | 2160
|  |  | 1 |  |  | Valentin | 24 | horas | 90 |  |  | 2160 |  |  |  | 3
| 8 |  |  |  |  | Crear manual del sistema | [7 empty] | 3600
|  | 1 |  |  |  | Valentin | 40 | horas | 90 |  |  |  | 3600 |  |  | 5
| 9 |  |  |  |  | Desarrollar conclusiones y ampliaciones | [7 empty] | 2880
|  | 1 |  |  |  | Desarrollar conclusiones técnicas | [6 empty] | 1440
|  |  | 1 |  |  | Valentin | 16 | horas | 90 |  |  | 1440 |  |  |  | 2
|  | 2 |  |  |  | Desarrollar conclusiones personales | [6 empty] | 720
|  |  | 1 |  |  | Valentin | 8 | horas | 90 |  |  | 720 |  |  |  | 1
|  | 3 |  |  |  | Desarrollar posibles ampliaciones | [6 empty] | 720
|  |  | 1 |  |  | Valentin | 8 | horas | 90 |  |  | 720 |  |  |  | 1
| 10 |  |  |  |  | Referenciar apartados | [7 empty] | 720
|  | 1 |  |  |  | Valentin | 8 | horas | 90 |  |  |  | 720 |  |  | 1
| 11 |  |  |  |  | Crear anexos | [7 empty] | 633.6
|  | 1 |  |  |  | Valentin | 7.04 | horas | 90 |  |  |  | 633.6 |  |  | 0.88
[13 empty] | TOTAL | 88027.2
Presupuesto de costes
|  | Código | Partida |  |  |  | Total
|  | 1 | Arranque de proyecto |  |  |  | 92880
|  | 2 | Desarrollo de software |  |  |  | 114768
|  | 3 | Documentación |  |  |  | 88027.2
|  | Total Coste |  |  |  |  | 295675.2

## Cliente
Partida | Item | Descripción | Coste |  |  | Coste + compensación
2 |  | Desarrollo de software |  | 114768 |  | 220319.9794
| 1 | Desarrollar el sistema | 81648 |  | 156739.5587
| 2 | Llevar a cabo las pruebas | 22320 |  | 42847.6748
| 3 | Desarrollar el videojuego | 10800 |  | 20732.7459
3 |  | Documentación |  | 88027.2 |  | 168985.7006
|  |  |  | 202795.2 |  | 389305.68
|  | Coste total (presupuesto de costes) |  | 295675.2
|  | Coste mensual = presupuesto / 12 meses |  | 24639.6
|  | Retraso | Probabilidad | Coste
|  | Retraso de 1 mes | 50% | 12319.8
|  | Retraso de 1 mes adicional | 30% | 7391.88
|  |  | TOTAL RESERVA | 19711.68
|  | Partida de arranque del proyecto | 92880
|  | Beneficio (25%) | 73918.8
|  | Coste de las reservas | 19711.68
|  | Cantidad a compensar | 186510.48
|  | Porcentaje para compensar | 91.97%
| Item | Descripción |  | Coste + compensación
1 |  | Desarrollo de software |  | 220319.9794
| 1 | Desarrollar el sistema | 156739.5587
| 2 | Llevar a cabo las pruebas | 42847.6748
| 3 | Desarrollar el videojuego | 20732.7459
2 |  | Documentación |  | 168985.7006
389305.68